Годовой отчет

о ходе реализации и эффективности реализации

государственной программы «Развитие мировой юстиции

Брянской области» (2014-2016 годы) по итогам 2014 года

Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2016 годы) утверждена постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 826-п «Об утверждении государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014 - 2016 годы)».

Постановлением Правительства Брянской области от 29 декабря 2014 года № 635-п в нее вносились изменения и уточнения.

Данная Программа призвана создать необходимые условия для дальнейшего укрепления судебной власти, продвижения судебной реформы, внедрения демократических и прогрессивных институтов судоустройства и судопроизводства, совершенствования судебной практики в целях обеспечения судебной защиты прав и свобод граждан, расширения им доступа к справедливому правосудию.

Основной целью государственной программы является создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации, вытекающих из международных договоров Российской Федерации, посредством создания оптимальных и безопасных условий для работы.

Для достижения поставленной цели предусматривается реализовать комплекс мер по материально-техническому и информационному обеспечению деятельности мировых судей, техническому перевооружению судебной системы области с учетом современных технологий, достижению необходимого уровня безопасности и технической укрепленности судебных участков.

Задачами государственной программы являются:

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников мировой юстиции;

обеспечение мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности;

обеспечение технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками;

информатизация мировой юстиции.

Государственную программу предполагается осуществить в 2014 - 2016 годах за счет средств областного бюджета.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, - 430564325,0 рубля, в том числе:

2014 год - 146796775,0 рубля;

2015 год - 141883775,0 рубля;

2016 год - 141883775,0 рубля.

В ходе реализации государственной программы запланировано достижение значений показателей (индикаторов), указанных в таблице:

| - N п/п | - Наименование индикатора (показателя) | - Единица измерения | - Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2012 г. | - 2013 г. | - 2014 г. | - 2015 г. | - 2016 г. |
| - 1. | - Доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников мировой юстиции от требуемого количества | - % | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 |
| - 2. | - Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности | - % | - 57,9 | - 64,5 | - 64,5 | - 64,5 | - 64,5 |
| - 3. | - Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками | - % | - 75,8 | - 81,8 | - 81,8 | - 81,8 | - 81,8 |
| - 4. | - Уровень информатизации мировых судебных участков | - % | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 |

- Расчет значений индикаторов (показателей) осуществляется следующим образом.

- Доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников мировой юстиции от требуемого количества:

- Pp = Pf / Pn x 100%, где:

- Pp - доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников мировой юстиции от требуемого количества, %;

- Pf - фактическая численность работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел.;

- Pn - нормативная (требуемая) численность работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел.

- Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности:

- Oz = No / N x 100%, где:

- Oz - обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности, %;

- No - количество мировых судебных участков, обеспеченных зданиями и помещениями, отвечающими установленным требованиям, предъявляемым к зданиям для отправления правосудия (требования по составу помещений, их площади, соответствию санитарно-гигиеническим, техническим и иным нормативам), ед.;

- N - общее количество мировых судебных участков, ед.

- Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками:

- Tu = Zt / Z x 100%, где:

- Tu - уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, %;

- Zt - количество зданий и помещений мировых судебных участков, отвечающих предъявляемым требованиям технической укрепленности и безопасности (требования по оснащению охранными, пожарными, тревожными сигнализациями, наличию решеток на окнах и прочего), ед.;

- Z - общее количество зданий и помещений мировых судебных участков, ед.

- Уровень информатизации судебных участков мировых судей:

- I = If / N x 100%, где:

- I - уровень информатизации судебных участков мировых судей, %;

- If - фактическое количество мировых судебных участков, обеспеченных необходимой компьютерной техникой, программным обеспечением, информационно-правовыми системами, доступом к информационно-коммуникационным сетям, ед.;

- N - общее количество мировых судебных участков, ед.

Источником информации для расчета индикаторов (показателей) является внутренняя отчетность организации, публикуемая на сайте управления мировой юстиции Брянской области в сети Интернет.

В 2014 году в результате выполнения запланированных мероприятий удалось достичь следующих значений индикаторов (показателей):

1. Доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников мировой юстиции от требуемого количества

В 2014 году 75 работников аппаратов мировых судебных участков прошли обучение на курсах повышения квалификации на базе Брянского Государственного Университета по направлению «Организационно-правовые основы деятельности мировой юстиции», 6 работников управления мировой юстиции прошли курсы повышения квалификации по иным профильным программам.

В отчетном году 10 мировых судей, впервые назначенных на должности, прошли профессиональную переподготовку, которая была организована на базе Брянского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Брянского областного суда, районных (городских) судов и мировых судебных участков Брянской области в форме теоретического обучения и в форме стажировки.

10 действующих мировых судей Брянской области прошли курсы повышения квалификации, организованные на базе Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского и Брянского областного суда в форме теоретического обучения и практических занятий.

Потребность в обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников мировой юстиции была полностью удовлетворена, что позволило достичь запланированного значения названного индикатора 100 %.

2. Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности.

В 2014 году в связи с недостаточностью выделенных финансовых средств провести капитальные ремонты зданий мировых судебных участков не представилось возможным. В связи с этим в отчетном году повысить значение названного показателя по сравнению с 2013 годом не удалось.

При этом обслуживание и содержание всех имеющихся зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, продолжалось.

Таким образом, по итогам 2014 года зданиями и помещениями с надлежащими условиями для деятельности, как и по итогам 2013 года, обеспечены 49 мировых судебных участка Брянской области из 76, что составило запланированные 64,5 %.

3. Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками.

По итогам года в 27 районах из 33 здания и помещения, занимаемые мировыми судебными участками, соответствуют предъявляемым требованиям по технической укрепленности и безопасности.

В отчетном году проводилось обслуживание и поддержание в работоспособном состоянии средств охранно-тревожной и пожарной сигнализаций.

Таким образом показатель уровня технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, по итогам 2014 года составил запланированные 81,8 %.

4. Уровень информатизации мировых судебных участков.

По итогам 2014 года в мировых судебных участках Брянской области имеется 308 единиц компьютеров и серверов, объединенных в локальные вычислительные сети.

Вся имеющаяся компьютерная техника обеспечена средствами антивирусной защиты.

Во всех районах области мировые судебные участки обеспечены каналами связи сети Интернет.

Все мировые судебные участки имеют электронную почту.

В мировых судебных участках Брянской области установлен программный комплекс «АМИРС», справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Информация о деятельности мировых судей Брянской области размещается на 76 интернет-сайтах мировых судей Брянской области на федеральном интернет-портале.

Фактически по итогам отчетного периода все 76 мировых судебных участков обеспечены необходимой компьютерной техникой, программным обеспечением, информационно-правовыми системами, доступом к информационно-коммуникационным сетям.

Уровень информатизации судебных участков мировых судей составил запланированные 100 %.

Таким образом все запланированные значения показателей были достигнуты, а процент достижения запланированных значений показателей (К) по итогам 2014 года составил:

K = Fk / Pk * 100% = 4 / 4 * 100% = 100%

В Законе Брянской области «Об областном бюджете» на обеспечение деятельности мировых судей, как и на реализацию государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы) на 2014 год было предусмотрено 146796775,0 рублей.

Кассовое исполнение бюджета в отчетном году в связи с недофинансированием составило 145982506,16 рублей.

Таким образом процент исполнения запланированных бюджетных ассигнований (М) за 2014 год составил:

М = 145982506,16/146796775,0 * 100% = 99,45 %

Итоговая оценка достижения целей, решения задач государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2016 годы) по итогам 2014 года составила 13 баллов, поскольку по всем показателям задач были достигнуты запланированные значения, а процент исполнения бюджетных ассигнований по задаче 2 «обеспечение мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности» оказался менее 100 % от запланированного.

В связи с тем, что все мероприятия Программы, запланированные на 2014 год, были выполнены в полном объеме, выделенные средства были израсходованы и значения индикаторов результативности достигнуты, эффективность реализации государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2016 годы) по итогам 2014 года можно считать положительной и выше плановой.

Анализ эффективности реализации государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2016 годы) по итогам 2014 года приведен в прилагаемых таблицах в соответствии с формами, установленными Постановлением Правительства Брянской области от 28.10.2013 № 608-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области».

Таблица 6

Оценка достижения целей и решения задач государственной программы

«Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2016 годы)

по итогам 2014 года

| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы: Создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации, вытекающих из международных договоров Российской Федерации, посредством создания оптимальных и безопасных условий для работы |  |  |  |
| Задачи государственной программы: - профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников мировой юстиции; - обеспечение мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности; - обеспечение технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками; - информатизация мировой юстиции |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задач государственной программы (m) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | рублей | 146796775,0 | 145982506,16 |
| Итого | рублей | 146796775,0 | 145982506,16 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | М = 145982506,16/146796775,0 * 100% = 99,45 % |  |

| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задач государственной программы (k) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1: Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | % | 100,0 | 100,0 |
| Показатель 2: Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности | % | 64,5 | 64,5 |
| Показатель 3: Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками | % | 81,8 | 81,8 |
| Показатель 4: Уровень информатизации мировых судебных участков | % | 100,0 | 100,0 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk): 4 | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk): 4 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | K = Fk / Pk * 100% = 4 / 4 * 100% = 100% |  |

Таблица 7

Итоговая оценка достижения целей, решения задач государственной программы

«Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2016 годы) по итогам 2014 года

| Наименование | Значения баллов |  |  |  |  | Итоговая оценка эффективности решения задачи государственной программы (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценка достижения целевых значений показателей |  |  | оценка исполнения бюджетных ассигнований |  |  |
|  | достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (M < 100%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Задача государственной программы 1: профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников мировой юстиции | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 3 + 0 = 3 |
| Задача государственной программы 2: обеспечение мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 3 + 1 = 4 |
| Задача государственной программы 3: обеспечение технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 3 + 0 = 3 |
| Задача государственной программы 4: информатизация мировой юстиции | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 3 + 0 = 3 |
| Итого (R) | - | - | - | - | - | R = ∑ I = 13 |

Таблица 8

Сводная оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2016 годы)

по итогам 2014 года

| Вывод об эффективности реализации государственной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N R = 13 > 3 x 4 = 12 |
| Плановая эффективность | R = 3 x N |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x (3 x N) |

N - количество задач государственной программы.