Годовой отчет

о ходе реализации и эффективности реализации

государственной программы «Развитие мировой юстиции

Брянской области» (2014-2020 годы) по итогам 2016 года

Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы) утверждена постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 826-п «Об утверждении государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014 - 2020 годы)».

Постановлениями Правительства Брянской области от 29 декабря         2014 года № 635-п, от 29 декабря 2014 года № 664-п, от 12 мая 2015 года           № 193-п, от 23 октября 2015 года № 503-п, от 18 декабря 2015 года № 655-п,     от 25 декабря 2015 года № 705-п, от 8 августа 2016 года № 425-п, от 26 декабря 2016 года № 683-п в нее вносились изменения и уточнения.

Данная Программа призвана создать необходимые условия для дальнейшего укрепления судебной власти, продвижения судебной реформы, внедрения демократических и прогрессивных институтов судоустройства и судопроизводства, совершенствования судебной практики в целях обеспечения судебной защиты прав и свобод граждан, расширения им доступа к справедливому правосудию.

Основной целью государственной программы является создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации, вытекающих из международных договоров Российской Федерации, посредством создания оптимальных и безопасных условий для работы.

Для достижения поставленной цели предусматривается реализовать комплекс мер по материально-техническому и информационному обеспечению деятельности мировых судей, техническому перевооружению судебной системы области с учетом современных технологий, достижению необходимого уровня безопасности и технической укрепленности судебных участков.

Задачей государственной программы является организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата.

Государственную программу предполагается осуществить в                  2014-2020 годах за счет средств областного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы (в редакции Постановления Правительства Брянской области от 26 декабря 2016 года № 683-п):

2014 год - 146796775,0 рубля;

2015 год - 151532319,6 рубля;

2016 год - 154404728,0 рубля.

В ходе реализации государственной программы запланировано достижение значений показателей (индикаторов), указанных в таблице:

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Целевые значения показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2020 |
| 1. | Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности | % | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| 3. | Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками | % | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
| 4. | Уровень информатизации мировых судебных участков | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- Расчет значений индикаторов (показателей) осуществляется следующим образом.

- Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации:

- Pp = Pf / Pn x 100%, где:

- Pp - доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников мировой юстиции от требуемого количества, %;

- Pf - фактическая численность работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел.;

- Pn - нормативная (требуемая) численность работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел.

- Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности:

- Oz = No / N x 100%, где:

- Oz - обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности, %;

- No - количество мировых судебных участков, обеспеченных зданиями и помещениями, отвечающими установленным требованиям, предъявляемым к зданиям для отправления правосудия (требования по составу помещений, их площади, соответствию санитарно-гигиеническим, техническим и иным нормативам), ед.;

- N - общее количество мировых судебных участков, ед.

- Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками:

- Tu = Zt / Z x 100%, где:

- Tu - уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, %;

- Zt - количество зданий и помещений мировых судебных участков, отвечающих предъявляемым требованиям технической укрепленности и безопасности (требования по оснащению охранными, пожарными, тревожными сигнализациями, наличию решеток на окнах и прочего), ед.;

- Z - общее количество зданий и помещений мировых судебных участков, ед.

- Уровень информатизации мировых судебных участков:

- I = If / N x 100%, где:

- I - уровень информатизации мировых судебных участков, %;

- If - фактическое количество мировых судебных участков, обеспеченных необходимой компьютерной техникой, программным обеспечением, информационно-правовыми системами, доступом к информационно-коммуникационным сетям, ед.;

- N - общее количество мировых судебных участков, ед.

Источником информации для расчета индикаторов (показателей) является внутренняя отчетность организации, публикуемая на сайте управления мировой юстиции Брянской области в сети Интернет.

В 2016 году в результате выполнения запланированных мероприятий удалось достичь следующих значений индикаторов (показателей):

1. Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации

В 2016 году 75 работников аппаратов мировых судебных участков прошли обучение на курсах повышения квалификации по направлению «Организационно-правовые основы деятельности мировой юстиции»,                  4 работника управления мировой юстиции прошли курсы повышения квалификации по иным профильным программам.

В отчетном году 18 мировых судей, впервые назначенных на должности, прошли профессиональную переподготовку, которая была организована на базе Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского, Брянского областного суда, районных (городских) судов и мировых судебных участков Брянской области в форме теоретического обучения и в форме стажировки.

Потребность в обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников мировой юстиции была полностью удовлетворена, что позволило достичь запланированного значения названного индикатора 100 %.

2. Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности.

В 2016 году в связи с недостаточностью выделенных финансовых средств провести капитальные ремонты зданий мировых судебных участков не представилось возможным. В связи с этим в отчетном году повысить значение названного показателя по сравнению с предыдущими годами не удалось.

При этом обслуживание и содержание всех имеющихся зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, продолжалось в рамках выделяемого финансирования.

Таким образом, по итогам 2016 года зданиями и помещениями с надлежащими условиями для деятельности, как и по итогам предыдущих лет, обеспечены 49 мировых судебных участков Брянской области из 76, что составляет запланированные 64,5 %.

Однако, в ряде районов в связи с непроведением в последние годы полномасштабных ремонтных работ складывается ситуация, ведущая к ветшанию и ухудшению состояния зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками. Кроме того, проведения ремонтных работ требуют дополнительные помещения, получаемые для улучшения размещения мировых судебных участков.

Непринятие мер по устранению причин данной ситуации может привести в дальнейшем к утрате достигнутого состояния.

3. Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками.

По итогам года в 27 районах из 33 здания и помещения, занимаемые мировыми судебными участками, оснащены средствами охранно-тревожной и пожарной сигнализаций, а также иным оборудованием в соответствии с требованиями по технической укрепленности и безопасности.

В отчетном году проводилось обслуживание и поддержание в работоспособном состоянии средств охранно-тревожной и пожарной сигнализаций.

Таким образом показатель уровня технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, по итогам 2016 года составил достигнутые ранее 81,8 %.

4. Уровень информатизации мировых судебных участков.

По итогам 2016 года в мировых судебных участках Брянской области имеется 308 единиц компьютеров и серверов, объединенных в локальные вычислительные сети. Однако более 80 % техники морально устарело, имеет износ 100 % и требует плановой замены.

Вся имеющаяся компьютерная техника обеспечена средствами антивирусной защиты.

Во всех районах области мировые судебные участки обеспечены каналами связи сети Интернет.

Все мировые судебные участки имеют электронную почту.

В мировых судебных участках Брянской области установлен программный комплекс «АМИРС», справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Информация о деятельности мировых судей Брянской области размещается на 76 интернет-сайтах мировых судей Брянской области на федеральном интернет-портале.

Фактически по итогам отчетного периода все 76 мировых судебных участков обеспечены компьютерной техникой, программным обеспечением, информационно-правовыми системами, доступом к информационно-коммуникационным сетям.

Уровень информатизации судебных участков мировых судей без учета износа техники составляет запланированные 100 %.

Таким образом, значения показателей, запланированные на уровне, достигнутом в предыдущие годы, были сохранены. Процент достижения запланированных значений показателей (К) по итогам 2016 года составил:

K = Fk / Pk * 100% = 4 / 4 * 100% = 100%

В Законе Брянской области «Об областном бюджете» на обеспечение деятельности мировых судей, как и на реализацию государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы) на 2016 год было предусмотрено 154 404 728,00 рублей.

Кассовое исполнение бюджета в отчетном году в связи с недофинансированием составило 153 382 925,41 рубля.

Таким образом процент исполнения запланированных бюджетных ассигнований (М) за 2016 год составил:

М = 153 382 925,41/154 404 728,00 * 100% = 99,34 %

Итоговая оценка достижения целей, решения задач государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы) по итогам 2016 года составила 4 балла, поскольку по всем показателям, запланированным на уровне, достигнутом в предыдущие годы, были сохранены, а процент исполнения бюджетных ассигнований оказался менее 100 % от запланированного.

Анализ эффективности реализации государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы) по итогам 2016 года приведен в прилагаемых таблицах в соответствии с формами, установленными Постановлением Правительства Брянской области                  от 28.10.2013 № 608-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области».

Таблица 6

Оценка достижения целей и решения задач государственной программы

«Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы)

по итогам 2016 года

| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы: Создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации |  |  |  |
| Задачи государственной программы: Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задач государственной программы (m) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | рублей | 154 404 728,00 | 153 382 925,41 |
| Итого | рублей | 154 404 728,00 | 153 382 925,41 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | М = 153 382 925,41/154 404 728,0 * 100% = 99,34 % |  |

| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задач государственной программы (k) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1: Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | % | 100,0 | 100,0 |
| Показатель 2: Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности | % | 64,5 | 64,5 |
| Показатель 3: Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками | % | 81,8 | 81,8 |
| Показатель 4: Уровень информатизации мировых судебных участков | % | 100,0 | 100,0 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk): 4 | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk): 4 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | K = Fk / Pk * 100% = 4 / 4 * 100% = 100% |  |

Таблица 7

Итоговая оценка достижения целей, решения задач государственной программы

«Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы) по итогам 2016 года

| Наименование | Значения баллов |  |  |  |  | Итоговая оценка эффективности решения задачи государственной программы (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценка достижения целевых значений показателей |  |  | оценка исполнения бюджетных ассигнований |  |  |
|  | достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (M < 100%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Задача государственной программы: Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 3 + 1 = 4 |
| Итого (R) | - | - | - | - | - | R = ∑ I = 4 |

Таблица 8

Сводная оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы)

по итогам 2016 года

| Вывод об эффективности реализации государственной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > 3 * N R = 4 > 3 * 1 = 3 |
| Плановая эффективность | R = 3 * N |
| Эффективность ниже плановой | 3 * N > R >= 0,75 * (3 * N) |
| Программа неэффективна | R < 0,75 * (3 * N) |

N - количество задач государственной программы.