Годовой отчет

о ходе реализации и эффективности реализации

государственной программы «Развитие мировой юстиции

Брянской области» (2014-2020 годы) по итогам 2017 года

Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы) утверждена постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 826-п «Об утверждении государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014 - 2020 годы)».

Постановлениями Правительства Брянской области от 29 декабря         2014 года № 635-п, от 29 декабря 2014 года № 664-п, от 12 мая 2015 года           № 193-п, от 23 октября 2015 года № 503-п, от 18 декабря 2015 года № 655-п,     от 25 декабря 2015 года № 705-п, от 8 августа 2016 года № 425-п, от 26 декабря 2016 года № 683-п, от 26 декабря 2016 года № 684-п, от 15 мая 2017 года № 219-п, от 30 октября 2017 года № 531-п в нее вносились изменения и уточнения.

Данная Программа призвана создать необходимые условия для дальнейшего укрепления судебной власти, продвижения судебной реформы, внедрения демократических и прогрессивных институтов судоустройства и судопроизводства, совершенствования судебной практики в целях обеспечения судебной защиты прав и свобод граждан, расширения им доступа к справедливому правосудию.

Основной целью государственной программы является создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации, вытекающих из международных договоров Российской Федерации, посредством создания оптимальных и безопасных условий для работы.

Для достижения поставленной цели предусматривается реализовать комплекс мер по материально-техническому и информационному обеспечению деятельности мировых судей, техническому перевооружению судебной системы области с учетом современных технологий, достижению необходимого уровня безопасности и технической укрепленности судебных участков.

Задачей государственной программы является организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата.

Государственную программу предполагается осуществить в                  2014-2020 годах за счет средств областного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы (в редакции Постановления Правительства Брянской области от 30 октября 2017 года № 531-п): 1083208566,6 рубля, в том числе:

2014 год - 146796775,0 рубля;

2015 год - 151532319,6 рубля;

2016 год - 154404728,0 рубля;

2017 год - 168868686,0 рубля;

2018 год - 153868686,0 рубля;

2019 год - 153868686,0 рубля;

2020 год - 153868686,0 рубля.".

В ходе реализации государственной программы запланировано достижение значений показателей (индикаторов), указанных в таблице:

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Целевые значения показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2020 |
| 1. | Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности | % | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 80,3 | 80,3 |
| 3. | Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками | % | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
| 4. | Уровень информатизации мировых судебных участков | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Расчет значений показателей (индикаторов) осуществляется следующим образом.

Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации:

Pp = Pf / P№ x 100%, где:

Pp - доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, %;

Pf - фактическая численность работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел.;

P№ - нормативная (требуемая) численность работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел.

Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности:

Oz = №o / № x 100%, где:

Oz - обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности, %;

№o - количество мировых судебных участков, обеспеченных зданиями и помещениями, отвечающими установленным требованиям, предъявляемым к зданиям для отправления правосудия (требования по составу помещений, их площади, соответствию санитарно-гигиеническим, техническим и иным нормативам), ед.;

№ - общее количество мировых судебных участков, ед.

Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками:

Tu = Zt / Z x 100%, где:

Tu - уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, %;

Zt - количество зданий и помещений мировых судебных участков, отвечающих предъявляемым требованиям технической укрепленности и безопасности (требования по оснащению охранными, пожарными, тревожными сигнализациями, наличию решеток на окнах и прочего), ед.;

Z - общее количество зданий и помещений мировых судебных участков, ед.

Уровень информатизации судебных участков мировых судей:

I = If / № x 100%, где:

I - уровень информатизации судебных участков мировых судей, %;

If - фактическое количество мировых судебных участков, обеспеченных необходимой компьютерной техникой, программным обеспечением, информационно-правовыми системами, доступом к информационно-коммуникационным сетям, ед.;

№ - общее количество мировых судебных участков, ед.

Источником информации для расчета индикаторов (показателей) является внутренняя отчетность организации, публикуемая на сайте управления мировой юстиции Брянской области в сети Интернет.

В 2017 году в результате выполнения запланированных мероприятий удалось достичь следующих значений индикаторов (показателей):

1. Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации

В отчетном году 14 мировых судей, впервые назначенных на должности, прошли профессиональную переподготовку, а 10 действующих мировых судей – повышение квалификации, которые были организованы на базе Брянского филиала РАНХ и ГС, Брянского областного суда, районных (городских) судов и мировых судебных участков Брянской области в форме теоретического обучения и в форме стажировки.

В 2017 году 3 работника управления мировой юстиции прошли курсы повышения квалификации по ранее запланированным профильным программам.

Федеральным законом от 29.07.2017 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» введено понятие «профессиональное развитие гражданского служащего» и исключена обязанность повышения квалификации гражданского служащего не реже одного раза в три года.

Учитывая данное положение у работодателя в настоящее время отсутствует обязанность организации повышения квалификации гражданских служащих не реже одного раза в три года.

Несмотря на это обучение 75 работников аппаратов мировых судебных участков на курсах повышения квалификации по направлению «Организационно-правовые основы деятельности мировой юстиции» по ряду причин, связанных с реализацией администрацией Губернатора и Правительства Брянской области подпрограммы «Реформирование государственной гражданской, муниципальной службы, формирование резерва управленческих кадров Брянской области» (2014 - 2020 годы) государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014 - 2020 годы), утвержденной Постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 814-п, перенесено на 2018 год.

С учетом вышеизложенного потребность в обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников мировой юстиции была удовлетворена, что позволило сохранить достигнутый ранее уровень названного индикатора 100 %.

2. Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности.

В 2017 году выделенные финансовые средства позволили провести комплексные ремонты помещений, занимаемых мировыми судебными участками в Советском районе г. Брянска, здания мировых судебных участков Трубчевского судебного района, новых помещений для мирового судьи в п. Дубровка.

В связи с этим в отчетном году значение данного показателя достигло 80,3 %, что соответствует запланированному.

3. Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками.

По итогам года в 27 районах из 33 здания и помещения, занимаемые мировыми судебными участками, оснащены средствами охранно-тревожной и пожарной сигнализаций, а также иным оборудованием в соответствии с требованиями по технической укрепленности и безопасности.

В отчетном году проводилось обслуживание и поддержание в работоспособном состоянии средств охранно-тревожной и пожарной сигнализаций.

Таким образом показатель уровня технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, по итогам 2017 года составил достигнутые ранее 81,8 %.

4. Уровень информатизации мировых судебных участков.

По итогам 2017 в мировых судебных участках Брянской области имеется 333 единицы компьютеров и серверов, объединенных в локальные вычислительные сети, а также 32 компьютера для работы в сети Интернет, обособленных от внутренних локальных сетей, что по количеству соответствует потребности.

Однако более 80 % техники морально устарело, имеет износ 100 % и требует плановой замены. В прошедшем году были заменены 81 системный блок, 10 мониторов, 89 принтеров.

Вся имеющаяся компьютерная техника обеспечена средствами антивирусной защиты.

Во всех районах области мировые судебные участки обеспечены каналами связи сети Интернет.

Все мировые судебные участки имеют электронную почту.

В мировых судебных участках Брянской области установлен программный комплекс «АМИРС», справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Информация о деятельности мировых судей Брянской области размещается на 76 интернет-сайтах мировых судей Брянской области на федеральном интернет-портале.

Фактически по итогам отчетного периода все 76 мировых судебных участков обеспечены компьютерной техникой, программным обеспечением, информационно-правовыми системами, доступом к информационно-коммуникационным сетям.

Уровень информатизации судебных участков мировых судей без учета износа техники составляет запланированные 100 %.

Таким образом, значения показателей, запланированные на уровне, достигнутом в предыдущие годы, были сохранены. Процент достижения запланированных значений показателей (К) по итогам 2017 года составил:

K = Fk / Pk * 100% = 4 / 4 * 100% = 100%

В Законе Брянской области «Об областном бюджете» на обеспечение деятельности мировых судей, как и на реализацию государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы) на 2017 год было предусмотрено 168 868 686,00 рублей.

Кассовое исполнение бюджета в отчетном году в связи с недофинансированием составило 167 627 812,17 рубля.

Таким образом процент исполнения запланированных бюджетных ассигнований (М) за 2016 год составил:

М = 167 627 812,17/168 868 686,00 * 100% = 99,27 %

Итоговая оценка достижения целей, решения задач государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы) по итогам 2017 года составила 4 балла, поскольку по всем запланированным показателям значения были достигнуты, а процент исполнения бюджетных ассигнований оказался менее 100 % от запланированного.

Анализ эффективности реализации государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы) по итогам 2017 года приведен в прилагаемых таблицах в соответствии с формами, установленными Постановлением Правительства Брянской области                  от 28.10.2013 № 608-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области».

Таблица 6

Оценка достижения целей и решения задач государственной программы

«Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы)

по итогам 2017 года

| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы: Создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации |  |  |  |
| Задачи государственной программы: Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задач государственной программы (m) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | рублей | 168 868 686,00 | 167 627 812,17 |
| Итого | рублей | 168 868 686,00 | 167 627 812,17 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | М = 167 627 812,17/168 868 686,00 * 100% = 99,27 % |  |

| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задач государственной программы (k) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1: Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | % | 100,0 | 100,0 |
| Показатель 2: Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности | % | 80,3 | 80,3 |
| Показатель 3: Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками | % | 81,8 | 81,8 |
| Показатель 4: Уровень информатизации мировых судебных участков | % | 100,0 | 100,0 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk): 4 | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk): 4 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | K = Fk / Pk * 100% = 4 / 4 * 100% = 100% |  |

Таблица 7

Итоговая оценка достижения целей, решения задач государственной программы

«Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы) по итогам 2017 года

| Наименование | Значения баллов |  |  |  |  | Итоговая оценка эффективности решения задачи государственной программы (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценка достижения целевых значений показателей |  |  | оценка исполнения бюджетных ассигнований |  |  |
|  | достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (M < 100%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Задача государственной программы: Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 3 + 1 = 4 |
| Итого (R) | - | - | - | - | - | R = ∑ I = 4 |

Таблица 8

Сводная оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы)

по итогам 2017 года

| Вывод об эффективности реализации государственной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > 3 * N R = 4 > 3 * 1 = 3 |
| Плановая эффективность | R = 3 * N |
| Эффективность ниже плановой | 3 * N > R >= 0,75 * (3 * N) |
| Программа неэффективна | R < 0,75 * (3 * N) |

N - количество задач государственной программы.