Годовой отчет

о ходе реализации и эффективности реализации

государственной программы «Развитие мировой юстиции

Брянской области» по итогам 2019 года

Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области» утверждена постановлением Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 года № 698-п «Об утверждении государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области».

Постановлениями Правительства Брянской области от 8 апреля 2019 года № 152-п, от 19 августа 2019 года № 366-п, от 16 декабря 2019 года № 607-п, от 23 декабря 2019 года № 640-п в нее вносились изменения и уточнения.

Данная Программа призвана создать необходимые условия для дальнейшего укрепления судебной власти, продвижения судебной реформы, внедрения демократических и прогрессивных институтов судоустройства и судопроизводства, совершенствования судебной практики в целях обеспечения судебной защиты прав и свобод граждан, расширения им доступа к справедливому правосудию.

Основной целью государственной программы является создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации, вытекающих из международных договоров Российской Федерации, посредством создания оптимальных и безопасных условий для работы.

Для достижения поставленной цели предусматривается реализовать комплекс мер по материально-техническому и информационному обеспечению деятельности мировых судей, техническому перевооружению судебной системы области с учетом современных технологий, достижению необходимого уровня безопасности и технической укрепленности судебных участков.

Задачами государственной программы являются: организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата и развитие инфраструктуры мировой юстиции Брянской области.

Государственную программу предполагается осуществить в                  2019-2024 годах за счет средств областного бюджета.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы:

2019 год - 242312299,91 рубля;

2020 год - 277127608,00 рубля;

2021 год - 226586187,00 рубля;

2022 год - 262448689,00 рубля;

2023 год - 262448689,00 рубля;

2024 год - 262448689,00 рубля.

В ходе реализации государственной программы запланировано достижение значений показателей (индикаторов), указанных в таблице:

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Задача государственной программы: "Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Средняя площадь, занимаемая одним мировым судебным участком | % | 120,7 | 130,4 | 130,4 | 136,3 | 136,3 | 136,3 |
| 3. | Уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми средствами и системами безопасности | % | 50,0 | 53,1 | 53,1 | 56,3 | 56,3 | 56,3 |
| 4. | Уровень информатизации мировых судебных участков | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача государственной программы: "Развитие инфраструктуры мировой юстиции Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |

Расчет значений показателей (индикаторов) осуществляется следующим образом.

Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации:

Pp = Pf / Pn x 100%, где:

Pp - доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, %;

Pf - фактическая численность работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел.;

Pn - нормативная (требуемая) численность работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел.

Средняя площадь, занимаемая одним мировым судебным участком:

Aa = At / N, где:

Aa - средняя площадь, занимаемая одним мировым судебным участком, кв. м;

At - общая площадь зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, кв. м;

N - общее количество мировых судебных участков, ед.

Уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми средствами и системами безопасности:

Ss = Bs / B x 100%, где:

Ss - уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми средствами и системами безопасности, %;

Bs - количество зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, обеспеченных необходимыми средствами и системами безопасности (тревожная сигнализация, охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, стационарный металлодетектор), ед.;

B - общее количество зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, ед.

Уровень информатизации мировых судебных участков:

I = If / N x 100%, где:

I - уровень информатизации мировых судебных участков, %;

If - фактическое количество мировых судебных участков, обеспеченных необходимой компьютерной техникой, программным обеспечением, информационно-правовыми системами, доступом к информационно-коммуникационным сетям, ед.;

N - общее количество мировых судебных участков, ед.

Реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области:

Mi = Mr / Mp x 100%, где:

Mi - реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области, %;

Mr - количество реализованных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области в отчетном периоде;

Mp - количество запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области на отчетный период.

Источником информации для расчета индикаторов (показателей) является внутренняя отчетность организации, публикуемая на сайте управления мировой юстиции Брянской области в сети "Интернет" (uprmirust32.ru).

В 2019 году в результате выполнения запланированных мероприятий удалось достичь следующих значений индикаторов (показателей):

1. Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации

В отчетном году 8 мировых судей, впервые назначенных на должности, прошли профессиональную переподготовку, а 19 действующих мировых судей – повышение квалификации, которые были организованы на базе учебных заведений в г. Брянске, Брянского областного суда, районных (городских) судов и мировых судебных участков Брянской области в форме теоретического обучения и в форме стажировки.

В 2019 году 8 работников управления мировой юстиции прошли курсы повышения квалификации по ранее запланированным профильным программам, а 50 работников аппаратов мировых судебных участков прошли обучение на курсах повышения квалификации по направлению «Организационно-правовые основы деятельности мировой юстиции» на базе Брянского филиала РАНХ и ГС.

Федеральным законом от 29.07.2017 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» введено понятие «профессиональное развитие гражданского служащего» и исключена обязанность повышения квалификации гражданского служащего не реже одного раза в три года.

С учетом вышеизложенного потребность в обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников мировой юстиции была удовлетворена, что позволило сохранить достигнутый ранее уровень названного индикатора 100 %.

2. Средняя площадь, занимаемая одним мировым судебным участком.

В 2019 году выделенные финансовые средства позволили провести комплексные ремонты и ввести в эксплуатацию здания и помещения, в том числе новых, для мировых судебных участков в Красногорском, Злынковском, Брасовском и Клетнянском районах.

Мировые судьи по итогам 2019 года занимают площади 9169,7 кв.м. Средний показатель площади, занимаемой одним судебным участком, –      120,7 кв.м. при значении в 2018 году – 116,9 кв.м., в 2017 году – 105,5 кв.м.,      в 2016 году – 104,4 кв.м.

Таким образом запланированное значение показателя «Средняя площадь, занимаемая одним мировым судебным участком» в 2019 году достигнуто.

3. Уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми средствами и системами безопасности.

Уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми средствами и системами безопасности до начала действия настоящей программы составлял 43,8% (14 зданий из 32).

В 2019 году при вводе в эксплуатацию после ремонта зданий и помещений в Красногорском, Злынковском, Брасовском и Клетнянском районах они были обеспечены необходимыми системами безопасности. При этом в Брасовском и Злынковском районах мировые судебные участки выведены из районных судов в собственные помещения.

Уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми средствами и системами безопасности в 2019 году достиг запланированного уровня 50% (16 зданий из 32).

4. Уровень информатизации мировых судебных участков.

По состоянию на 01.01.2020 в мировых судебных участках Брянской области имеется 340 единиц компьютеров и серверов, объединенных в локальные вычислительные сети, а также 32 компьютера для работы в сети Интернет, обособленные от внутренних локальных сетей.

Кроме того, 33 зала судебных заседаний оборудованы комплексами видео- и аудио-протоколирования судебных заседаний, все мировые судебные участки обеспечены цифровыми диктофонами.

Однако, часть техники устарела, имеет износ 100 % и требует плановой замены. В прошедшем году были заменены 63 комплекта компьютерной техники (системный блок и монитор) и 27 компьютерных системных блоков, 1 файловый сервер и 2 МФУ.

Вся имеющаяся компьютерная техника обеспечена средствами антивирусной защиты.

Во всех районах области мировые судебные участки обеспечены каналами связи сети Интернет.

Все мировые судебные участки имеют электронную почту.

В мировых судебных участках Брянской области установлен программный комплекс «АМИРС», справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Информация о деятельности мировых судей Брянской области размещается на 76 интернет-сайтах мировых судей Брянской области на федеральном интернет-портале.

Фактически по итогам отчетного периода все 76 мировых судебных участков обеспечены компьютерной техникой, программным обеспечением, информационно-правовыми системами, доступом к информационно-коммуникационным сетям.

Уровень информатизации судебных участков мировых судей без учета износа техники составляет запланированные 100 %.

5. Реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области.

В 2019 году департаментом строительства Брянской области было запланировано проведение проектно-изыскательских работ для строительства здания для размещения мирового судьи судебного участка № 54 Суземского судебного района Брянской области.

Данное мероприятие с объемом финансирования 279 140,99 рублей департаментом строительства Брянской области выполнено.

Значение показателя «Реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области» по итогам 2019 года составило запланированные 100 %.

Таким образом, запланированные программой значения показателей достигнуты. Процент достижения запланированных значений показателей (К) по итогам 2019 года составил 100%

В Законе Брянской области «Об областном бюджете» на обеспечение деятельности мировых судей, как и на реализацию государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» на 2019 год было предусмотрено 242 312 299,91 рублей., по бюджетной росписи - 242 273 607,19 рублей. Кассовое исполнение бюджета в отчетном году составило 240 418 243,01 рублей.

Процент исполнения запланированных бюджетных ассигнований (М) за 2019 год составил:

М = 240 418 243,01 / 242 273 607,19 * 100% = 99,23 % %

Итоговая оценка достижения целей, решения задач государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» по итогам 2019 года составила 7 баллов, поскольку по всем запланированным показателям значения были достигнуты, а процент исполнения бюджетных ассигнований по задаче 1 оказался менее 100 % от запланированного.

Анализ эффективности реализации государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» по итогам 2019 года приведен в прилагаемых таблицах в соответствии с формами, установленными Постановлением Правительства Брянской области от 28.10.2013 № 608-п       «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области».

Таблица 6

Оценка достижения целей и решения задач государственной программы

«Развитие мировой юстиции Брянской области»

по итогам 2019 года

| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы: Создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации |  |  |  |
| Задача государственной программы: Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m) |  |  |  |
| Направление расходов 1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | рублей | 150 185 766,96 | 149 964 008,24 |
| Направление расходов 2: Уплата взносов на капитальный ремонт за объекты казны Брянской области | рублей | 221 967,36 | 221 967,36 |
| Направление расходов 3: Обеспечение деятельности мировых судей | рублей | 91 586 731,88 | 89 953 126,42 |
| Итого: | рублей | ∑ (Pm) = 241 994 466,20 | ∑ (Fm) = 240 139 102,02 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | M = ∑ (Fm) / ∑ (Pm) x 100% = 240 139 102,02 / 241 994 466,20 x 100% = 99,23 % |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |  |  |  |
| Показатель 1: Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | % | 100 | 100 |
| Показатель 2: Средняя площадь, занимаемая одним мировым судебным участком | кв. м. | 120,7 | 120,7 |
| Показатель 3: Уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми средствами и системами безопасности | % | 50,0 | 50,0 |
| Показатель 4: Уровень информатизации мировых судебных участков | % | 100,0 | 100,0 |
| Итого: | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk): 4 | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk): 4 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | K = Fk / Pk x 100% = 4 / 4 х 100 % = 100 % |  |
| Задача государственной программы: Развитие инфраструктуры мировой юстиции Брянской области |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m) |  |  |  |
| Направление расходов 1: Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | рублей | 279 140,99 | 279 140,99 |
| Итого: | рублей | ∑ (Pm) = 279 140,99 | ∑ (Fm) = 279 140,99 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | M = ∑ (Fm) / ∑ (Pm) x 100% = 279 140,99 / 279 140,99 x 100% = 100 % |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |  |  |  |
| Показатель 1: Реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области | % | 100 | 100 |
| Итого: | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk): 1 | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk): 1 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | K = Fk / Pk x 100% = 1 / 1 х 100 % = 100 % |  |
| ВСЕГО по государственной программе |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований государственной программы | рублей | 242 273 607,19 | 240 418 243,01 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований государственной программы |  | 99,23 % |  |
| Достижение целевых значений показателей государственной программы | - | 5 | 5 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 100 % |  |

Таблица 7

Итоговая оценка достижения целей, решения задач государственной программы

«Развитие мировой юстиции Брянской области» по итогам 2019 года

| Наименование | Значения баллов |  |  |  |  | Итоговая оценка эффективности решения задачи государственной программы (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценка достижения целевых значений показателей |  |  | оценка исполнения бюджетных ассигнований |  |  |
|  | достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (M < 100%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Задача государственной программы 1: Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 4 |
| Задача государственной программы 2: Развитие инфраструктуры мировой юстиции Брянской области | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 3 |
| Итого (R) | - | - | - | - | - | R = ∑ I = 7 |

Таблица 8

Сводная оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие мировой юстиции Брянской области»

по итогам 2019 года

| Вывод об эффективности реализации государственной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > 3 * N 7 > 3 * 2 |
| Плановая эффективность | R = 3 * N |
| Эффективность ниже плановой | 3 * N > R >= 0,75 * (3 * N) |
| Программа неэффективна | R < 0,75 * (3 * N) |

N - количество задач государственной программы.