Годовой отчет

о ходе реализации и эффективности реализации

государственной программы «Развитие мировой юстиции

Брянской области» по итогам 2020 года

Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области» утверждена постановлением Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 года № 698-п «Об утверждении государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области».

Постановлениями Правительства Брянской области от 8 апреля 2019 года № 152-п, от 19 августа 2019 года № 366-п, от 16 декабря 2019 года № 607-п, от 23 декабря 2019 года № 640-п, от 24 августа 2020 года № 391-п, от 16 декабря 2020 года № 613-п, от 17 декабря 2020 года № 616-п) в нее вносились изменения и уточнения.

Данная Программа призвана создать необходимые условия для дальнейшего укрепления судебной власти, продвижения судебной реформы, внедрения демократических и прогрессивных институтов судоустройства и судопроизводства, совершенствования судебной практики в целях обеспечения судебной защиты прав и свобод граждан, расширения им доступа к справедливому правосудию.

Основной целью государственной программы является создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации, вытекающих из международных договоров Российской Федерации, посредством создания оптимальных и безопасных условий для работы.

Для достижения поставленной цели предусматривается реализовать комплекс мер по материально-техническому и информационному обеспечению деятельности мировых судей, техническому перевооружению судебной системы области с учетом современных технологий, достижению необходимого уровня безопасности и технической укрепленности судебных участков.

Задачами государственной программы являются: организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата и развитие инфраструктуры мировой юстиции Брянской области.

Государственную программу предполагается осуществить в                  2019-2024 годах за счет средств областного бюджета.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы (в редакции Постановления от 16 декабря 2020 года № 613-п):

2019 год - 242312299,91 рубля;

2020 год - 264835305,24 рубля;

2021 год - 230586187,00 рубля;

2022 год - 262448689,00 рубля;

2023 год - 262448689,00 рубля;

2024 год - 262448689,00 рубля».

В ходе реализации государственной программы запланировано достижение значений показателей (индикаторов), указанных в таблице:

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Задача государственной программы: "Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Средняя площадь, занимаемая одним мировым судебным участком | % | 120,7 | 126,2 | 130,4 | 136,3 | 136,3 | 136,3 |
| 3. | Уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми средствами и системами безопасности | % | 50,0 | 62,5 | 62,5 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| 4. | Уровень информатизации мировых судебных участков | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача государственной программы: "Развитие инфраструктуры мировой юстиции Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |

Расчет значений показателей (индикаторов) осуществляется следующим образом.

Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации:

Pp = Pf / Pn x 100%, где:

Pp - доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, %;

Pf - фактическая численность работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел.;

Pn - нормативная (требуемая) численность работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел.

Средняя площадь, занимаемая одним мировым судебным участком:

Aa = At / N, где:

Aa - средняя площадь, занимаемая одним мировым судебным участком, кв. м;

At - общая площадь зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, кв. м;

N - общее количество мировых судебных участков, ед.

Уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми средствами и системами безопасности:

Ss = Bs / B x 100%, где:

Ss - уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми средствами и системами безопасности, %;

Bs - количество зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, обеспеченных необходимыми средствами и системами безопасности (тревожная сигнализация, охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, стационарный металлодетектор), ед.;

B - общее количество зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, ед.

Уровень информатизации мировых судебных участков:

I = If / N x 100%, где:

I - уровень информатизации мировых судебных участков, %;

If - фактическое количество мировых судебных участков, обеспеченных необходимой компьютерной техникой, программным обеспечением, информационно-правовыми системами, доступом к информационно-коммуникационным сетям, ед.;

N - общее количество мировых судебных участков, ед.

Реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области:

Mi = Mr / Mp x 100%, где:

Mi - реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области, %;

Mr - количество реализованных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области в отчетном периоде;

Mp - количество запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области на отчетный период.

Источником информации для расчета индикаторов (показателей) является внутренняя отчетность организации, публикуемая на сайте управления мировой юстиции Брянской области в сети "Интернет" (uprmirust32.ru).

В 2020 году в результате выполнения запланированных мероприятий удалось достичь следующих значений индикаторов (показателей):

1. Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации

В отчетном году 7 мировых судей, впервые назначенных на должности, прошли профессиональную переподготовку, которая была организована на базе учебного заведения в г. Брянске, Брянского областного суда, районных (городских) судов и мировых судебных участков Брянской области в форме теоретического обучения и в форме стажировки.

В 2020 году 7 работников управления мировой юстиции прошли курсы повышения квалификации по ранее запланированным профильным программам, а 22 работника аппаратов мировых судебных участков прошли обучение на курсах повышения квалификации по направлению «Организационно-правовые основы деятельности мировой юстиции» на базе Брянского филиала РАНХиГС.

Кроме того, 10 сотрудников управления и судебных участков прошли обучение на дистанционных курсах повышения квалификации по теме: «Обработка персональных данных»

Федеральным законом от 29.07.2017 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» введено понятие «профессиональное развитие гражданского служащего» и исключена обязанность повышения квалификации гражданского служащего не реже одного раза в три года.

С учетом вышеизложенного потребность в обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников мировой юстиции была удовлетворена, что позволило сохранить достигнутый ранее уровень названного индикатора 100 %.

2. Средняя площадь, занимаемая одним мировым судебным участком.

В 2020 году выделенные финансовые средства позволили провести комплексные ремонты и ввести в эксплуатацию здания для мировых судебных участков в Жирятинском и Погарском районах.

Мировые судьи по итогам 2020 года занимают площади 9587,9 кв.м. Средний показатель площади, занимаемой одним судебным участком, –      126,2 кв.м., при значении в 2019 году – 120,7 кв.м., в 2018 году – 116,9 кв.м., в 2017 году – 105,5 кв.м., в 2016 году – 104,4 кв.м.

Таким образом запланированное значение показателя «Средняя площадь, занимаемая одним мировым судебным участком» в 2020 году достигнуто.

3. Уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми средствами и системами безопасности.

Уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми средствами и системами безопасности до начала действия настоящей программы составлял 43,8% (14 зданий из 32).

В 2020 году при вводе в эксплуатацию после ремонта зданий в Жирятинском и Погарском районах они были обеспечены необходимыми системами безопасности. При этом в Жирятинском районе мировой судебный участок выведен из районного суда в собственные помещения. Кроме того, системами видеонаблюдения дооснащены здания мировых судей в Климовском, Новозыбковском и Почепском районах.

Уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми средствами и системами безопасности в 2020 году достиг запланированного уровня 62,5% (20 зданий из 32).

4. Уровень информатизации мировых судебных участков.

По состоянию на 01.01.2021 в мировых судебных участках Брянской области имеется 348 единиц компьютеров и серверов, объединенных в локальные вычислительные сети, а также 32 компьютера для работы в сети Интернет, обособленные от внутренних локальных сетей.

Кроме того, все собственные 35 залов судебных заседаний оборудованы комплексами видео- и аудио-протоколирования судебных заседаний, все мировые судебные участки обеспечены цифровыми диктофонами.

В прошедшем году были заменены 139 комплектов компьютерной техники (системный блок и монитор) и 44 компьютерных системных блоков, 119 принтеров, 41 МФУ, 10 мониторов. Дополнительно поставлено 33 веб-камеры и 117 источников бесперебойного питания.

В судебных участках смонтированы комплексы криптозащиты информации для подключения информационных систем к ГАС «Правосудие».

Компьютерная техника обеспечена средствами антивирусной защиты.

Во всех районах области мировые судебные участки обеспечены каналами связи сети Интернет.

Все мировые судебные участки имеют электронную почту.

В мировых судебных участках Брянской области установлен программный комплекс «АМИРС», справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Информация о деятельности мировых судей Брянской области размещается на 76 интернет-сайтах мировых судей Брянской области на федеральном интернет-портале.

Фактически по итогам отчетного периода все 76 мировых судебных участков обеспечены компьютерной техникой, программным обеспечением, информационно-правовыми системами, доступом к информационно-коммуникационным сетям.

Уровень информатизации судебных участков мировых судей составляет запланированные 100 %.

5. Реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области.

В 2020 году департаментом строительства Брянской области было запланировано проведение проектно-изыскательских работ для строительства здания для размещения мирового судьи судебного участка № 51 Севского судебного района Брянской области.

Данное мероприятие с объемом финансирования 148 410,00 рублей департаментом строительства Брянской области выполнено.

Значение показателя «Реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области» по итогам 2020 года составило запланированные 100 %.

Таким образом, запланированные программой значения показателей достигнуты. Процент достижения запланированных значений показателей (К) по итогам 2020 года составил 100%

В Законе Брянской области «Об областном бюджете» на обеспечение деятельности мировых судей, как и на реализацию государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» на 2020 год было предусмотрено 264 835 305,24 рублей. Кассовое исполнение бюджета в отчетном году составило 258 843 183,64 рублей.

Процент исполнения запланированных бюджетных ассигнований (М) за 2020 год составил:

М = 258 843 183,64 / 264 835 305,24 * 100% = 97,74 % %

Итоговая оценка достижения целей, решения задач государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» по итогам 2020 года составила 7 баллов, поскольку по всем запланированным показателям значения были достигнуты, а процент исполнения бюджетных ассигнований по задаче 1 оказался менее 100 % от запланированного.

Анализ эффективности реализации государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» по итогам 2020 года приведен в прилагаемых таблицах в соответствии с формами, установленными Постановлением Правительства Брянской области от 28.10.2013 № 608-п       «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области».

Таблица 6

Оценка достижения целей и решения задач государственной программы

«Развитие мировой юстиции Брянской области»

по итогам 2020 года

| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы: Создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации |  |  |  |
| Задача государственной программы: Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m) |  |  |  |
| Направление расходов 1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | рублей | 164 023 787,24 | 163 657 126,15 |
| Направление расходов 2: Уплата взносов на капитальный ремонт за объекты казны Брянской области | рублей | 221 968,00 | 221 967,36 |
| Направление расходов 3: Обеспечение деятельности мировых судей | рублей | 100 441 140,00 | 94 815 680,13 |
| Итого: | рублей | ∑ (Pm) = 264 686 895,24 | ∑ (Fm) = 258 694 773,64 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | M = ∑ (Fm) / ∑ (Pm) x 100% = 258 694 773,64 / 264 686 895,24 x 100% = 97,74 % |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |  |  |  |
| Показатель 1: Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | % | 100 | 100 |
| Показатель 2: Средняя площадь, занимаемая одним мировым судебным участком | кв. м. | 126,2 | 126,2 |
| Показатель 3: Уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми средствами и системами безопасности | % | 62,5 | 62,5 |
| Показатель 4: Уровень информатизации мировых судебных участков | % | 100,0 | 100,0 |
| Итого: | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk): 4 | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk): 4 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | K = Fk / Pk x 100% = 4 / 4 х 100 % = 100 % |  |
| Задача государственной программы: Развитие инфраструктуры мировой юстиции Брянской области |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m) |  |  |  |
| Направление расходов 1: Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | рублей | 148 410,00 | 148 410,00 |
| Итого: | рублей | ∑ (Pm) = 148 410,00 | ∑ (Fm) = 148 410,00 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | M = ∑ (Fm) / ∑ (Pm) x 100% = 148 410,00 / 148 410,00 x 100% = 100 % |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |  |  |  |
| Показатель 1: Реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области | % | 100 | 100 |
| Итого: | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk): 1 | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk): 1 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | K = Fk / Pk x 100% = 1 / 1 х 100 % = 100 % |  |
| ВСЕГО по государственной программе |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований государственной программы | рублей | 264 835 305,24 | 258 843 183,64 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований государственной программы |  | 97,74 % |  |
| Достижение целевых значений показателей государственной программы | - | 5 | 5 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 100 % |  |

Таблица 7

Итоговая оценка достижения целей, решения задач государственной программы

«Развитие мировой юстиции Брянской области» по итогам 2020 года

| Наименование | Значения баллов |  |  |  |  | Итоговая оценка эффективности решения задачи государственной программы (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценка достижения целевых значений показателей |  |  | оценка исполнения бюджетных ассигнований |  |  |
|  | достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (M < 100%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Задача государственной программы 1: Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 4 |
| Задача государственной программы 2: Развитие инфраструктуры мировой юстиции Брянской области | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 3 |
| Итого (R) | - | - | - | - | - | R = ∑ I = 7 |

Таблица 8

Сводная оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие мировой юстиции Брянской области»

по итогам 2020 года

| Вывод об эффективности реализации государственной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > 3 * N 7 > 3 * 2 |
| Плановая эффективность | R = 3 * N |
| Эффективность ниже плановой | 3 * N > R >= 0,75 * (3 * N) |
| Программа неэффективна | R < 0,75 * (3 * N) |

N - количество задач государственной программы.